## Sheet1
Evaluation of StegoHunt
Tasks | ID | Start Date | Pre-Analysis | Analysis | Post-Analysis | Finalizing | Total Duration | End Date
1st Iterim Submission | 1 | 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2014-09-22
Gathering Files |  | 2014-09-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-09-15
Stego Techniques |  | 2014-09-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-09-19
3 Key Docs | 2 | 2014-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-09-21
Presentation | 3 | 2014-09-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-09-22
2nd Interim Submission | 4 | 2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2014-10-06
Apply Techniques |  | 2014-09-22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2014-09-29
Document Results |  | 2014-09-26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-02
1st Draft TecDoc | 5 | 2014-10-01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-06
User Manual | 6 | 2014-10-06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-13
Presentation | 7 | 2014-10-13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-20
3rd Interim Submission | 8 | 2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2014-11-24
Research Results |  | 2014-10-20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2014-10-30
Penultimate | 9 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2014-11-10
User Manual | 10 | 2014-11-10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2014-11-24
Final Project Submission | 11 | 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2014-12-01
Final TecDoc | 12 | 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2014-11-27
User Manual | 13 | 2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2014-11-28
Presentation |  | 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2014-12-01
Members |  | File Type
Nilima |  | JPEG BMP
Colin |  | Docx
Eduardo |  | MP3
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Total Duration]
End Date = [Start Date]+[Pre-Analysis]